Table of Contents

Seminer / Danışman Görüşmesi — Proje Tanıtım Belgesi	1

1. Tek Cümlede Proje	1

2. Motivasyon ve Problem	2

3. Bugüne Kadar Yapılanlar — 3 Faz (Tamamlandı)	2

4. Sistem Mimarisi (Üst Düzey)	4

5. Tezde Yapılacaklar — Çoklu-Ajan + İletişim Vizyonu	5

6. Yapılabilirlik ve Riskler	6

7. Başarı Kriterleri	7

8. Danışmanla Tartışmaya Açık Noktalar	7

8.5. 12 Aylık Zaman Planı — Gantt Chart (Haziran 2026 → Haziran 2027)	8

8.6. Yayın / Poster / Sunum Çıktıları — Liste ve Hedef Mecralar	13

9. Sıkça Sorulabilecek Sorular ve Cevaplar (Q&A)	16

# Seminer / Danışman Görüşmesi — Proje Tanıtım Belgesi

Proje: RL Trading — BIST-30 için Derin Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Portföy/İşlem Sistemi Öğrenci: (ad-soyad) Danışman: (ad-soyad) Belge amacı: Danışman değerlendirmesi ve seminer dersi sunumu öncesi projenin bütününü tek belgede özetlemek — bugüne kadar yapılanlar (Faz 1-3) ve tez vizyonu (çoklu-ajan + iletişim + tahmin entegrasyonu). Tarih: 2026-05

Detaylı kaynaklar: docs/thesis/vision-and-scope.md (vizyon, literatür, kapsam, milestone'lar), docs/development/roadmap.md (faz geçmişi), docs/development/prediction-system.md, docs/development/phase3-implementation.md, docs/guides/ACADEMIC_GUIDE.md.

## 1. Tek Cümlede Proje

BIST-30 hisselerinde, derin pekiştirmeli öğrenme (DRL) ile alım-satım kararı veren; bu kararı bir çok-modelli tahmin (ensemble forecasting) katmanıyla zenginleştiren; gürültü filtreleme, trend düzeltme, risk-ayarlı pozisyon boyutlandırma ve açıklanabilirlik (SHAP) modüllerini içeren bir araştırma sistemi. Mevcut hâli tek-ajanlı; tezin hedefi bunu sektör-bazlı çoklu-ajan + ajanlar arası öğrenilmiş iletişim paradigmasına evirmek.

## 2. Motivasyon ve Problem

Portföy/işlem problemi: Belirli bir bütçeyle, çoklu riskli varlık arasında zaman içinde alım-satım/ağırlık kararı vermek. Klasik yöntemler (Markowitz, Black-Litterman, Risk Parity) parametrik varsayımlara (normallik, durağan kovaryans) dayanır; gerçek piyasa (rejim değişimleri, fat-tail, likidite şokları, Türkiye özelinde yüksek enflasyon ve TL volatilitesi) bu varsayımları sık bozar.

Neden DRL: Model-serbest yaklaşım — ajan piyasayı önceden modellemeden, getiri-risk ödünleşimini doğrudan deneyimle öğrenir. 2023-2026'da bu alan olgunlaştı (FinRL, ElegantRL gibi açık kaynak çatılar).

Neden tek-ajan yetmiyor (tezin çıkış noktası):

- Ölçeklenme: Varlık sayısı arttıkça state/action uzayı büyür; BIST-30'da state ~800'ü aşar.

- Heterojenlik: Tek politika "banka hissesi" ile "teknoloji hissesi" için aynı mekanizmayı kullanır; sektörel dinamik farklarını (beta, faiz duyarlılığı) çözmek zor.

- Koordinasyon/iletişim yok: Varlıklar arası korelasyon yapısı yalnızca observation'a "çakılı" durur; haber/etki akışı açıkça modellenmez.

- Yorumlanabilirlik sınırlı: Tek ajanın neden o hisseye ağırlık verdiği yalnızca feature-importance ile kısıtlı biçimde açıklanır.

Tezin araştırma sorusu:

BIST-30 portföy yönetiminde, her sektörün bağımsız bir ajan olarak modellendiği ve ajanlar arasında tahmin-destekli iletişimin bulunduğu çoklu-ajan RL çerçevesi, tek-ajanlı alternatiflere göre (i) risk-ayarlı getiri, (ii) piyasa rejimlerine uyum, (iii) yorumlanabilirlik açısından ne düzeyde üstünlük sağlar?

Alt sorular: AQ1 hangi iletişim mimarisi (no-comm / attention / graph) en iyi? · AQ2 ensemble tahmin sinyalini (güven, yön, rejim) iletişime beslemek koordinasyonu nasıl etkiler? · AQ3 iletişimin değeri boğa/ayı/yatay rejimde nasıl değişir?

## 3. Bugüne Kadar Yapılanlar — 3 Faz (Tamamlandı)

Ana referans (Faz 1-3): Ansari et al. (2024) — "A Multifaceted Approach to Stock Market Trading Using Reinforcement Learning" metodolojisi BIST-30'a uyarlandı ve genişletildi.

### Faz 1 — Proof of Concept

- 5 hisse (AKBNK, THYAO, TUPRS, BIMAS, ASELS), Gymnasium tabanlı çok-hisseli işlem ortamı.

- Stable-Baselines3 ile A2C / PPO / TD3.

- 5 teknik indikatör (Ansari seti: MACD, RSI, CCI, ADX, vb.), 56-boyutlu state space (bakiye + sahip olunan hisseler + OHLCV + indikatörler).

- FastAPI backend + ilk web arayüz, TensorBoard log, metrikler (Sharpe, Return, Drawdown).

- Çıktı: Çalışan tek-ajan RL baseline + dashboard.

### Faz 2 — Çok-Modelli Tahmin Sistemi (Multifaceted Prediction)

Ansari metodolojisinin tam uygulaması + tahmin katmanı:

- Veri katmanı: OHLCV (yfinance, retry + incremental + coverage check) · Makro (TCMB EVDS: faiz, enflasyon + yfinance: USD/TRY, EUR/TRY, BIST100) · Fundamental (yfinance: ROE, ROA, P/E, P/B, D/E, kâr marjı...) · Altın/döviz.

- Feature engineering v2: 10 özellik grubu (getiri, volatilite, momentum, makro, fundamental, rejim, ...), tümü en az 1 gün gecikmeli — leakage yok.

- Feature selector: Mutual information + permutation importance ile 3 aşamalı otomatik seçim.

- Çok-modelli tahmin: XGBoost + LightGBM + CatBoost + BiLSTM (PyTorch/CUDA) + Temporal Fusion Transformer.

- Stacking ensemble: Ridge / XGBoost meta-learner; 3-yönlü kronolojik bölme (60/20/20) ile base-train / OOF meta-train / final-test — data leakage yok.

- HPO: Optuna (TPE sampler + median pruner, TimeSeriesSplit CV).

- Walk-forward eğitim: Purge gap (5 gün) + embargo (3 gün), her fold'da prev_test_end takibiyle.

- RL entegrasyonu: Observation space'e tahmin özellikleri eklendi — sembol başına +4 feature: tahmini getiri, tahmini yön, tahmin güveni, ensemble uyumu.

- PSR reward: Ansari Eq. 1 (env/reward_functions.py).

- Dashboard: Dash (Plotly) — 8 sayfa (home, training, data, models, daily_trading, prediction, academic, hyperopt), FastAPI /dash/ altına mount.

- Çıktı: Tahmin-destekli tek-ajan RL sistemi + tam dashboard.

### Faz 3 — Production İyileştirmeleri

- 3.1 Bug fix'ler: PSR reward total_trades sayım hatası giderildi · meta-learner data leakage 3-yönlü bölmeyle çözüldü · embargo her fold'da doğru uygulanıyor · TFT VSN değişken sınırı kaldırıldı · direction head (BiLSTM/TFT sigmoid çıktısı confidence'ta kullanılıyor) · permutation importance feature selector'a entegre edildi.

- 3.2 Tahmin kalitesi: ICEEMDAN gürültü filtreleme (prediction/iceemdan_processor.py) · TATS trend-adjusted düzeltici (prediction/tats.py) · global makro göstergeler VIX, US10Y, DXY (macro_fetcher.py + feature_engineer.py).

- 3.3 Risk yönetimi: ATR tabanlı dinamik pozisyon boyutlandırma (use_atr_sizing) · Kelly Criterion (quarter-Kelly, use_kelly) — ikisi de opt-in, mevcut eğitimli modelleri bozmaz.

- 3.4 Açıklanabilirlik & izleme: SHAP explainability (prediction/explainability.py, /prediction/explain/{symbol} API) · Sortino, Calmar, Deflated Sharpe Ratio (Bailey & López de Prado), Turnover metrikleri.

- Çıktı: Faz 2 sisteminin production-grade kalitede düzeltilmiş, zenginleştirilmiş sürümü.

## 4. Sistem Mimarisi (Üst Düzey)

┌──────────────── VERİ KATMANI ────────────────┐
yfinance  ───────│ OHLCV (data_fetcher.py)                       │
TCMB EVDS ───────│ Makro: faiz, enflasyon (macro_fetcher.py)     │
yfinance  ───────│ Döviz, BIST100, VIX, US10Y, DXY               │
yfinance  ───────│ Fundamental: ROE/ROA/PE/PB... (fund_fetcher)  │
borsapy/yf───────│ Altın / döviz (gold_fetcher.py)               │
                 └───────────────────┬──────────────────────────┘
                                     ▼
            feature_engineer.py  (10 grup özellik, ICEEMDAN, ≥1 gün gecikme)
                                     ▼
            feature_selector.py  (MI + permutation importance, 3 aşamalı)
                                     ▼
   ┌─────────────────── TAHMİN KATMANI ───────────────────┐
   │ XGBoost  LightGBM  CatBoost  BiLSTM  TFT              │
   │            │ (walk-forward + purge gap + embargo)     │
   │            ▼                                          │
   │     Stacking ensemble (Ridge / XGB meta, 3-yönlü split)│
   │            ▼  TATS düzeltici                           │
   │     Çıktı: predicted_return, direction, confidence,    │
   │            ensemble_agreement   + SHAP açıklaması       │
   └────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                        ▼  (sembol başına +4 feature)
   ┌─────────────────── RL KATMANI ───────────────────────┐
   │ env/trading_env.py  (Gymnasium, çok-hisse)            │
   │   state: bakiye + hisseler + OHLCV + indikatör + tahmin│
   │   reward: PSR (Ansari Eq.1)                            │
   │   risk:  ATR sizing + Kelly criterion (opt-in)        │
   │   ajan:  Stable-Baselines3 — A2C / PPO / TD3          │
   └────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                        ▼
   evaluator.py: Sharpe, Sortino, Calmar, Deflated Sharpe, PF, IC, Turnover, MaxDD
   tracker.py:  experiment log (JSON)
   ───────────────────────────────────────────────────────
   Sunum/izleme: FastAPI backend + Dash dashboard (/dash/), /prediction/explain API

Teknoloji yığını: FastAPI + Uvicorn · Stable-Baselines3 (A2C/PPO/TD3) + Gymnasium + PyTorch · XGBoost / LightGBM / CatBoost / BiLSTM / TFT + stacking · Optuna (HPO) · yfinance / pandas-ta / scikit-learn / pandas / numpy / evds · Dash (Plotly) + dash-bootstrap-components · SHAP · EMD-signal (ICEEMDAN).

## 5. Tezde Yapılacaklar — Çoklu-Ajan + İletişim Vizyonu

Hedef: tek-ajanlı sistemi sektör-bazlı (~8 ajan: Banka, Enerji, Sanayi, Perakende, Holding, Telekom, Teknoloji, Diğer) çoklu-ajan RL'e taşımak; ajanlar arası öğrenilmiş iletişim eklemek; ensemble tahmin sistemini bu iletişime beslemek (özgün katkı).

### Tasarım eksenleri (seçenekler donduruldu, fizibiliteyle netleşecek)

| Eksen | Donmuş seçenekler | İlk tercih |
| --- | --- | --- |
| Ajan granülaritesi | (A) hisse-bazlı N=30 · (B) sektör-bazlı ~8 · (C) hiyerarşik | B + sektör içi eşit/risk-parity ağırlık |
| İletişim mimarisi | (1) no-comm IPPO · (2) attention (TarMAC-benzeri) · (3) GNN/GAT · (4) öğrenilmiş discrete (DIAL) | 1 + 2 + 3 karşılaştırılır; 4 future work |
| Ödül tasarımı | (α) tam kooperatif · (β) bencil · (γ) karışım · (δ) risk-ayarlı + turnover cezası | γ temel, δ ablation |
| Tahmin entegrasyonu | (I) ham feature (mevcut) · (II) iletişim kanalına besleme (trust-weighted) · (III) meta-learner → rejim broadcast | II + III — tezin çekirdeği |
| Framework | (F1) SB3 + custom wrapper · (F2) PettingZoo + RLlib · (F3) MARLlib/Tianshou · (F4) FinRL-Meta | F2; mevcut SB3 kodu baseline kalır |

Özgün katkı (yayın potansiyeli yüksek): Her ajanın kendi tahmin güvenini/yönünü diğerlerine mesaj olarak göndermesi; düşük güvenli ajanın diğerlerine daha çok "kulak vermesi" (confidence/trust ile modüle edilen attention). Literatürde doğrudan karşılığı yok.

### Literatürdeki boşluk (tezin yeri)

- MARL-finansta iletişim mimarileri karşılaştırması neredeyse hiç yok — genelde tek mimari seçilip baseline'a karşı test ediliyor.

- Tahmin sistemi entegrasyonu sığ — observation'a ek feature, iletişime besleme yok.

- Gelişen piyasalar (özellikle BIST) üzerinde multi-agent DRL çalışması yok denecek kadar az.

- Rejim-bağımlı analiz (iletişimin faydası boğa/ayıda nasıl değişir) araştırılmamış.

### Kapsam (net sınırlar)

Dahil: BIST-30 günlük OHLCV (2018-2026) + makro/fundamental/altın + ICEEMDAN · 5-model ensemble + TATS + SHAP · tek-ajan baseline (mevcut) + sektör-bazlı MARL + 3 iletişim mimarisi + prediction-augmented communication · Sharpe/Sortino/Calmar/DSR/Turnover/MaxDD, walk-forward + purge/embargo, rejim-bazlı ablation, istatistiksel test (t-test, Wilcoxon, Diebold-Mariano) · reprodüktibilite (veri snapshot, seed kilidi, experiment tracker, LaTeX tablo/figür). Dışında: intraday/HFT · türev ürünler · short selling · canlı para · BIST dışı borsalar · LLM-sentiment · öğrenilmiş discrete protokoller (DIAL/RIAL) · derin hiyerarşik (feudal) MARL.

### Milestone haritası

| MS | Süre | İçerik | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0-3 hafta | Mevcut Faz 1-3'ü "kanonik baseline" olarak dondur; veri snapshot, seed/hyperparam kilidi; full BIST-30 (30 hisse, 200K step, 3 seed) eğitimi; ensemble DT vs DTF ablation | Tez Böl. 4 taslağı + Makale 2 ham materyali |
| 1 | 3-5 hafta | Genişletilmiş literatür taraması (60+ makale); resmi tez önerisi; danışman revizyonu; Makale 2 ilk taslak | Tez Böl. 1-3 taslağı |
| 2 | 5-11 hafta | SB3 → PettingZoo+RLlib geçişi; sektör-bazlı (~8 ajan) ortam; IPPO no-comm baseline; attention communication; tek-ajan vs no-comm vs attention | Tez Böl. 5 taslağı + Makale 1 çekirdek deneyler |
| 3 | 11-16 hafta | GNN (PyG + GAT) communication; prediction confidence → message weight; meta-learner rejim broadcast; 4-yol karşılaştırma; rejim-bazlı ablation; attention görselleştirme | Tez Böl. 6-8 taslağı + Makale 1 & 3 ham materyali |
| 4 | 16-20 hafta | Tez tamamlanması; Makale 1 submit; Makale 3 taslak; Makale 4 (Türkçe, ulusal); LaTeX figür paketi; savunma slaytları + demo | Tez teslim + makale submission'lar |

### Akademik çıktı planı

- Tez (çalışma başlığı): "Çoklu-Ajan Pekiştirmeli Öğrenmede Tahmin-Destekli İletişim: BIST-30 Portföy Yönetimi İçin Mimari Karşılaştırma"

- Makale 1 (flagship): Prediction-Augmented Communicating Agents for Portfolio Management in Emerging Markets → Expert Systems with Applications / Applied Soft Computing (Q1)

- Makale 2 (erken yayın): Ensemble Prediction with ICEEMDAN Denoising and TATS Correction for RL Trading: A BIST-30 Study → Neurocomputing / Knowledge-Based Systems (Q1) — Milestone 1 sonu taslak

- Makale 3: Trust-Weighted Message Passing in Multi-Agent Portfolio Management → Information Sciences / IEEE TNNLS (Q1)

- Makale 4 (ulusal, düşük risk): Türkçe — Politeknik Dergisi / Gazi MMF / Hacettepe Ekonomi

## 6. Yapılabilirlik ve Riskler

Hesaplama (RTX 4060 8GB üzerinde): tek-ajan baseline ~30 dk · ensemble (5 model, walk-forward) ~2 saat/fold · MARL IPPO (8 ajan, 200K step) ~1-2 saat · +attention ~3-4 saat · +GNN ~4-6 saat · +prediction-augmented ~4-8 saat. Her mimari × 3 seed × 5 ablation ≈ 150-300 saat net eğitim → 2-4 haftaya dağıtılabilir, yapılabilir.

Veri/bellek: BIST-30 × 8 yıl × tüm feature ≈ 200 MB · replay buffer (8 ajan × 1M transition) ≈ 3-5 GB RAM · checkpoint'ler (8 ajan × 3 mimari × 3 seed) ≈ 5-10 GB disk.

Framework geçişi: env/trading_env.py tek-ajan → PettingZoo uyumlu env/marl_trading_env.py yeniden yazılmalı; reward ajan-başına; RLlib kendi log formatını kullanır. Tahmini 1-2 hafta.

Başlıca riskler ve azaltmalar: MARL convergence (param sharing, baseline'dan warm-start, küçük LR) · PyG/RLlib version uyumsuzluğu (requirements dondur, Docker opsiyonu) · 8 sektör ajanı kötü sonuç verirse (4-5 gruba düş) · prediction-comm entegrasyonu kırılgan (önce feature olarak test, sonra comm'a taşı) · tez süresi aşımı (her milestone'da "checkpoint kararı", gecikirse kapsam daralt) · out-of-sample rejim kayması (limitation olarak açıkça raporla).

## 7. Başarı Kriterleri

Tez "başarılı" sayılması için aşağıdakilerin en az %80'i:

- Ansari et al. (2024) replikasyonu BIST-30'da gösterildi (baseline).

- 8-sektör MARL çerçevesi implement edildi; no-comm baseline çalışıyor.

- En az 2 iletişim mimarisi (attention + GNN) karşılaştırıldı.

- Comm-enabled varyant baseline'a göre Sharpe'da istatistiksel anlamlı (p<0.05) iyileşme.

- Tahmin sistemi iletişime entegre edildi ve ablation yapıldı.

- Rejim-bazlı (boğa/ayı/yatay) analiz raporlandı.

- Attention ağırlıkları / communication patterns nitel yorumlandı.

- Walk-forward out-of-sample testler tutarlı.

- LaTeX rapor + figürler tez formatında hazır.

- En az 1 uluslararası makale submit / en az 1 ulusal makale yayında.

## 8. Danışmanla Tartışmaya Açık Noktalar

- Ajan granülaritesi: Sektör-bazlı (~8 ajan) yeterince özgün mü, yoksa hiyerarşik (sektör allocator + hisse selector) riske değer mi?

- İletişim mimarisi sayısı: 3 mimari karşılaştırması (no-comm / attention / GNN) tez ölçeği için doğru mu, yoksa 2'ye mi indirilmeli?

- Erken yayın stratejisi: Makale 2'yi (ensemble + ICEEMDAN + TATS) Milestone 1'de submit etmek mantıklı mı?

- Veri dönemi: 2018-2026 aralığı (pandemi + yüksek enflasyon dönemi dahil) rejim-bazlı analiz için yeterli mi; daha geriye gidilmeli mi?

- Baseline kapsamı: Ansari replikasyonuna ek olarak klasik baseline'lar (buy&hold, equal-weight, mean-variance) eklensin mi?

- Framework riski: PettingZoo + RLlib geçişi mi, yoksa SB3 üzerinde custom multi-agent wrapper mı (geçiş maliyeti vs. mimari esneklik)?

## 8.5. 12 Aylık Zaman Planı — Gantt Chart (Haziran 2026 → Haziran 2027)

Başlangıç: 2026-06 · Tez savunması: 2027-06 · Çalışma modeli: Hem yüksek lisans tez aşamaları (literatür → öneri → metodoloji → deney → yazım → savunma) hem de bir MVP yazılım projesi (baseline dondurma → framework geçişi → mimari implementasyonu → entegrasyon → değerlendirme → paketleme) iç içe yürütülür.

Görsel üretimi: Aşağıdaki Mermaid bloklarını mermaid.live'a yapıştır → sağ üstten "Light" tema → Actions → PNG/SVG indir. Word dokümanına veya sunum slaytına resim olarak ekle. (Daha önce burada bulunan ASCII Gantt kaldırıldı — eşit-genişlikli font olmadan hizalanmadığı için karmaşık görünüyordu; Mermaid PNG her yerde düzgün çıkar.)

1) Takvim Gantt'ı — zaman ekseni + kilometre taşları:

Görev adları kasıtlı kısa tutuldu (uzun metin bar'ları okunmaz hale getiriyor); detaylı açıklamalar hemen aşağıdaki "Adım açıklamaları" tablosunda ve "2) Faz kartı" görselinde. active = şu an çalışılan, crit = kritik yol (gecikirse tez kayar), done = tamamlanmış zemin işi, ◆ = milestone.

gantt
    title Tez Yol Haritasi (Haz 2026 - Haz 2027)
    dateFormat YYYY-MM-DD
    axisFormat %b %y
    tickInterval 1month
    todayMarker off

    section 1 - Zemin & Oneri
    1a Baseline dondurma        :done,   a1, 2026-06-01, 45d
    1b Literatur tarama (60+)   :active,  a2, 2026-06-01, 100d
    1c Tez onerisi + danisman   :          a3, 2026-07-01, 75d
    Tez onerisi onayi           :milestone, crit, m1, 2026-09-15, 1d

    section 2 - Coklu-Ajan Altyapisi
    2a Tahmin modulu v2         :          b1, 2026-07-15, 90d
    2b Framework gecisi (RLlib) :crit,    b2, 2026-09-15, 75d
    2c No-comm baseline         :crit,    b3, 2026-11-01, 60d
    Makale 2 submit             :milestone, m2, 2026-12-15, 1d
    No-comm sonuclari           :milestone, crit, m3, 2026-12-31, 1d

    section 3 - Ozgun Katki (Iletisim)
    3a Iletisim mimarileri      :crit,    c1, 2026-11-15, 90d
    3b Tahmin-destekli iletisim :crit,    c2, 2027-01-01, 75d
    4-yol karsilastirma         :milestone, crit, m4, 2027-03-15, 1d

    section 4 - Analiz, Yazim, Savunma
    4a Rejim analizi + istatistik:         d1, 2027-02-01, 75d
    4b Tez yazimi (LaTeX)       :          d2, 2026-12-01, 150d
    4c Makale 1 yazimi          :          d3, 2027-02-01, 90d
    Makale 1 submit / tam taslak:milestone, crit, m5, 2027-04-30, 1d
    4d Savunma hazirligi        :          d4, 2027-04-15, 60d
    4e Buffer (risk tamponu)    :          d5, 2027-03-15, 75d
    TEZ SAVUNMASI               :milestone, crit, m7, 2027-06-15, 1d

Adım açıklamaları (Mermaid'deki kısa kodların karşılığı):

| Kod | Adım | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1a | Baseline'ı dondurma | Mevcut Faz 1-3 sistemini "kanonik baseline" olarak sabitle: veri snapshot'ı (parquet), seed + hiperparametre kilidi, tüm BIST-30 (30 hisse, 200K adım, 3 seed) eğitimi, ensemble var/yok karşılaştırması (ablation: DT vs DTF) |
| 1b | Literatür taraması | 60+ makalelik özet/taksonomi tablosu (MARL + portföy + iletişim + tahmin); süreç boyunca güncellenir |
| 1c | Tez önerisi + danışman | Enstitü formatında resmi tez önerisi dokümanı; vision-and-scope.md'nin danışmanla gözden geçirilmesi ve onayı |
| 2a | Tahmin modülü v2 | Ensemble iyileştirme, ICEEMDAN/TATS hiperparametre ayarı, hiperparametre optimizasyonunu (HPO) derinleştirme, ek ablation çalışmaları |
| 2b | Framework geçişi | SB3 → PettingZoo + RLlib; env/marl_trading_env.py (çok-ajan ortam) yazımı; 8-sektör ajan tasarımı |
| 2c | No-comm baseline | İletişimsiz çok-ajan baseline (IPPO/MAPPO), 3 seed × 5 konfig; tek-ajan baseline ile karşılaştırma |
| 3a | İletişim mimarileri | Attention (TarMAC-benzeri) + graf (GAT) iletişim mimarilerinin implementasyonu ve no-comm ile karşılaştırması |
| 3b | Tahmin-destekli iletişim | Tezin çekirdeği: tahmin güveni/yönü → güven-ağırlıklı mesaj; meta-learner rejim sinyali → broadcast; 4-yol karşılaştırma |
| 4a | Rejim analizi + istatistik | Boğa/ayı/yatay piyasayı ayrı ayrı inceleme + istatistiksel anlamlılık testleri (t-testi, Wilcoxon, Diebold-Mariano) + attention ağırlıklarının görselleştirilmesi |
| 4b | Tez yazımı | LaTeX; bölümler deneylerle paralel ilerler, tam taslak Nis'27, jüri kopyası May'27 |
| 4c | Makale 1 yazımı | Flagship: Prediction-Augmented Communicating Agents for Portfolio Management in Emerging Markets |
| 4d | Savunma hazırlığı | Jüri kopyası, slaytlar, canlı dashboard demo, prova |
| 4e | Buffer | Risk tamponu — gecikme telafisi, hakem revizyonu, ek deney |
| ◆ m1 | Tez önerisi onayı | + kanonik baseline raporu hazır (Eyl'26) |
| ◆ m2 | Makale 2 submit | Ensemble + ICEEMDAN + TATS makalesi dergiye gönderildi (Ara'26) |
| ◆ m3 | No-comm sonuçları | Tek-ajan vs no-comm çok-ajan karşılaştırması hazır (Ara'26) |
| ◆ m4 | 4-yol karşılaştırma | no-comm / attention / GNN / tahmin-destekli sonuçları (Mar'27) |
| ◆ m5 | Makale 1 submit + tam taslak | Flagship makale gönderildi, tez tam taslak hazır (Nis'27) |
| ◆ m7 | Tez savunması | Haz'27 |

2) Faz kartı — adımların açıklamalı dökümü (Mermaid flowchart; Gantt PNG'sinin yanına ikinci bir PNG olarak indir):

Gantt grafiğinde sadece 1a, 2b, 3b... kısa kodları görünür; bu kart o kodların ne anlama geldiğini renkli bloklar halinde gösterir — sunumda Gantt'ı bir slayda, bu kartı yanına/sonrasına koyabilirsin. mermaid.live'a yapıştır → Light tema → PNG indir. (Mermaid'in gerçek tablo desteği yok; bu yüzden flowchart grid'i kullanıyoruz — çıktı düzgün bir kart panosu olur.)

Not: "ablation (ayrıştırma analizi)" = sistemin her bileşenini tek tek çıkarıp/ekleyip o bileşenin sonuçlara katkısını ölçme (örn. "ensemble'lı vs ensemble'sız", "iletişimli vs iletişimsiz"). Genel kabul görmüş İngilizce terimler (seed, snapshot, baseline, ensemble, attention, framework, walk-forward, drawdown) olduğu gibi bırakıldı.

flowchart TB
    classDef faz1 fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,color:#0d2a4d;
    classDef faz2 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,color:#13351a;
    classDef faz3 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,color:#4a2400;
    classDef faz4 fill:#f3e5f5,stroke:#6a1b9a,color:#33104a;
    classDef ms   fill:#fff8e1,stroke:#f9a825,color:#4a3500;

    subgraph F1["FAZ 1 — Zemin ve Tez Önerisi (Haziran–Eylül 2026)"]
        direction TB
        A1["1a · Mevcut sistemi baseline olarak dondurma<br/>veri snapshot'ı, seed ve hiperparametre kilidi,<br/>tüm BIST-30 üzerinde eğitim, ensemble var/yok karşılaştırması (ablation)"]
        A2["1b · Literatür taraması<br/>60+ makalelik özet ve sınıflandırma tablosu;<br/>tez boyunca güncellenir"]
        A3["1c · Resmi tez önerisi ve danışman onayı<br/>enstitü formatında öneri belgesi;<br/>vizyon-kapsam belgesinin gözden geçirilmesi"]
    end
    subgraph F2["FAZ 2 — Çoklu-Ajan Altyapısı (Eylül–Aralık 2026)"]
        direction TB
        B1["2a · Tahmin modülü v2<br/>ensemble iyileştirme, ICEEMDAN/TATS ayarı,<br/>hiperparametre optimizasyonu, ek ablation çalışmaları"]
        B2["2b · Framework geçişi<br/>Stable-Baselines3 → PettingZoo + RLlib; çoklu-ajan ortamı;<br/>8 sektörlü ajan tasarımı"]
        B3["2c · İletişimsiz çoklu-ajan baseline'i<br/>ajanlar birbiriyle konuşmadan (IPPO/MAPPO), 3 seed × 5 ayar;<br/>tek-ajanlı modelle karşılaştırma"]
    end
    subgraph F3["FAZ 3 — Özgün Katkı: Tahmin-Destekli İletişim (Aralık 2026–Mart 2027)"]
        direction TB
        C1["3a · İletişim mimarileri<br/>attention tabanlı (TarMAC) + graph tabanlı (GAT);<br/>iletişimsiz baseline ile karşılaştırma"]
        C2["3b · Tahmin sinyalini iletişime besleme — TEZİN ÇEKİRDEĞİ<br/>tahmin güveni/yönü → güven-ağırlıklı mesaj;<br/>ensemble meta-modelinin rejim sinyali → tüm ajanlara yayın; 4-yol karşılaştırma"]
    end
    subgraph F4["FAZ 4 — Analiz, Yazım ve Savunma (Mart–Haziran 2027)"]
        direction TB
        D1["4a · Piyasa rejimine göre analiz + istatistiksel testler<br/>boğa/ayı/yatay piyasa ayrı ayrı; t-testi, Wilcoxon, Diebold-Mariano;<br/>attention ağırlıklarının görselleştirilmesi"]
        D2["4b · Tez yazımı (LaTeX)<br/>bölümler deneylerle paralel ilerler;<br/>tam taslak Nisan'27, jüri kopyası Mayıs'27"]
        D3["4c · 1. makale (flagship) yazımı<br/>Prediction-Augmented Communicating Agents<br/>for Portfolio Management in Emerging Markets"]
        D4["4d · Savunma hazırlığı<br/>jüri kopyası, sunum slaytları, canlı dashboard demosu, prova"]
        D5["4e · Yedek süre / risk tamponu<br/>gecikme telafisi, hakem revizyonları, ek deneyler"]
    end
    subgraph MS["Kilometre Taşları (◆)"]
        direction TB
        M1["◆ m1 · Tez önerisi onaylandı + baseline raporu hazır — Eylül'26"]
        M2["◆ m2 · 2. makale (Ensemble + ICEEMDAN + TATS) dergiye gönderildi — Aralık'26"]
        M3["◆ m3 · İletişimsiz çoklu-ajan sonuçları hazır (tek-ajan vs çoklu-ajan) — Aralık'26"]
        M4["◆ m4 · 4-yol karşılaştırma (iletişimsiz / attention / graph / tahmin-destekli) — Mart'27"]
        M5["◆ m5 · 1. makale gönderildi + tez tam taslak hazır — Nisan'27"]
        M7["◆ m7 · TEZ SAVUNMASI — Haziran'27"]
    end

    F1 --> F2 --> F3 --> F4
    class A1,A2,A3 faz1;
    class B1,B2,B3 faz2;
    class C1,C2 faz3;
    class D1,D2,D3,D4,D5 faz4;
    class M1,M2,M3,M4,M5,M7 ms;

Mermaid kullanım notu: Kodu mermaid.live'a yapıştır, "Actions → PNG/SVG" ile indir. Render koyu görünüyorsa mermaid.live'da sağ üstten "Light" temaya geç (kod içine tema gömmüyoruz — uzun themeVariables blokları çoğu viewer'da bozuk görünüyor; varsayılan açık tema en temizidir). VS Code'da "Markdown Preview Mermaid Support" eklentisi de açık temayla düzgün gösterir. PowerPoint için PNG yeterli; istersen mermaid.live'da fontu büyüt (Config sekmesi → fontSize).

Faz özetleri (4 büyük blok):

| Faz | Aylar | İçerik | Ana teslim |
| --- | --- | --- | --- |
| F-A — Zemin & Öneri | Haz–Eyl'26 | Baseline dondurma (WP0), literatür (WP1), tez önerisi onayı (WP2), tahmin modülü iyileştirme başlangıcı (WP3) | Onaylı tez önerisi + kanonik baseline raporu + Tez Böl. 1-4 taslağı |
| F-B — MARL Altyapısı | Eyl–Ara'26 | Tahmin modülü v2 tamam (WP3), framework geçişi (WP4), no-comm baseline (WP5), Makale 2 submit (WP9) | Çalışan sektör-bazlı MARL ortamı + no-comm sonuçları + Makale 2 submission |
| F-C — Özgün Katkı | Ara'26–Mar'27 | İletişim mimarileri (WP6), prediction-augmented communication (WP7) — tezin kalbi | 4-yol karşılaştırma (no-comm/attention/GNN/prediction-augmented) sonuçları + Tez Böl. 5-7 |
| F-D — Analiz, Yazım, Savunma | Mar–Haz'27 | Rejim-bazlı ablation (WP8), tez yazımı tamamlama (WP10), Makale 1 submit (WP9), savunma (WP11), buffer (WP12) | Tez teslim + Makale 1 submission + başarılı savunma |

Kritik checkpoint kararları (gecikirse kapsam daralt):

- Eyl'26 sonu: Tez önerisi onaylanmadıysa → literatür/öneri 1 ay daha, MARL geçişi öne çekilmez.

- Ara'26 sonu: No-comm baseline çalışmıyorsa → sektör ajan sayısını 8→4-5'e düşür, GNN'i opsiyonel yap.

- Mar'27 sonu: Prediction-augmented communication sonuç vermiyorsa → 3 mimari karşılaştırması (no-comm/attention/GNN) ile yetin, prediction-comm'u "preliminary results" + future work olarak yaz.

- Nis'27 sonu: Tez tam taslak hazır değilse → buffer (WP12) devreye, ek deney dondurulur, sadece yazım.

MVP perspektifi (yazılım teslimleri):

- Tem'26: dondurulmuş baseline (results/baseline/, reprodüksiyon scripti)

- Kas'26: env/marl_trading_env.py (PettingZoo uyumlu) + 8-sektör config

- Ara'26: no-comm MARL eğitim pipeline'ı (RLlib) + dashboard'a MARL sonuç sayfası

- Şub'27: attention + GNN iletişim mimarileri (custom RLlib policy)

- Mar'27: prediction → message-weight entegrasyonu + attention görselleştirme aracı

- My'27: tam reprodüksiyon paketi (requirements pin, seed kilidi, README, LaTeX figür üretim scriptleri)

## 8.6. Yayın / Poster / Sunum Çıktıları — Liste ve Hedef Mecralar

Tezin modüler yapısı birden çok bağımsız çıktı üretmeye uygun. Aşağıdaki liste öncelik sırasına ve risk düzeyine göre düzenlendi. Q1/Q2 = Journal Citation Reports çeyrek; SCI-E/SSCI = indeks; TR Dizin = ULAKBİM ulusal indeks. Dergi isimleri öneri niteliğinde — submission öncesi scope/aim ve son sayılar kontrol edilmeli.

### 8.6.1. Hakemli Dergi Makaleleri

| # | Çalışma başlığı (çalışma sürümü) | İçerik / dayanak | Hedef dergi seçenekleri | Risk | Hedef tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 — Flagship | Prediction-Augmented Communicating Agents for Portfolio Management in Emerging Markets | Tezin özgün katkısı: sektör-bazlı MARL + trust-weighted communication + ensemble tahmin entegrasyonu, BIST-30 | Expert Systems with Applications (Q1) · Applied Soft Computing (Q1) · Engineering Applications of Artificial Intelligence (Q1) · Knowledge-Based Systems (Q1) | Yüksek (deney bağımlı) | Submit ~Nis-May'27 |
| M2 — Erken yayın | Ensemble Prediction with ICEEMDAN Denoising and TATS Correction for Reinforcement Learning Trading: A BIST-30 Study | Faz 2/3 sistemi + kanonik baseline; deneyleri zaten büyük ölçüde hazır | Neurocomputing (Q1) · Knowledge-Based Systems (Q1) · Applied Intelligence (Q2) · Computational Economics (Q2) · Financial Innovation (Q1, açık erişim) | Düşük-orta | Submit ~Kas-Ara'26 |
| M3 — Yöntem makalesi | Trust-Weighted Message Passing in Multi-Agent Portfolio Management | M1'in iletişim mekanizması kısmının derinleştirilmiş, mimari-odaklı sürümü (attention vs GNN ablation) | Information Sciences (Q1) · IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (Q1) · Neural Networks (Q1) · Pattern Recognition (Q1) | Yüksek | Taslak Mar'27, submit My-Haz'27+ |
| M4 — Ulusal (TR Dizin) | Çoklu-Ajan Pekiştirmeli Öğrenme ile BIST-30 Portföy Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz | Tezin Türkçe özeti + temel karşılaştırma sonuçları | Politeknik Dergisi · Gazi Üniversitesi MMF Dergisi · Pamukkale Üni. Mühendislik Bilimleri Dergisi · Journal of Intelligent Systems: Theory and Applications (JISTA) · Bilişim Teknolojileri Dergisi | Düşük | Taslak Nis-May'27 |
| M5 — Survey/inceleme (opsiyonel) | A Survey of Multi-Agent Reinforcement Learning for Financial Portfolio Management | Literatür taramasının (WP1) genişletilmiş, taksonomi içeren sürümü — tez yazımının yan ürünü | Artificial Intelligence Review (Q1) · ACM Computing Surveys (Q1, davetli/zor) · Expert Systems (Q2) · WIREs Data Mining and Knowledge Discovery (Q1) | Orta (yazım yoğun) | Opsiyonel, savunma sonrası |
| M6 — Veri/altyapı notu (opsiyonel) | An Open Macro-Financial Feature Pipeline for Turkish Equity Markets (BIST) — kısa makale / data descriptor | EVDS + VIX/US10Y/DXY + fundamental pipeline'ın belgelenmesi, reprodüksiyon paketi | Data in Brief (Elsevier) · SoftwareX (Elsevier) · Software Impacts | Düşük | Opsiyonel, baseline dondurma sonrası (Ağu'26+) |

### 8.6.2. Konferans Bildirileri / Posterler

| # | Tür | Önerilen mecra | İçerik | Hedef tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Tam bildiri / poster | SIU (IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı) — ulusal+IEEE | Tahmin modülü + RL entegrasyonu özet sonuçları | ~Mayıs'27 (SIU genelde Mayıs) |
| C2 | Tam bildiri / poster | UBMK (Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı) veya ASYU (Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları) | MARL mimarisi + no-comm baseline sonuçları | ~Ekim-Kasım'26 |
| C3 | Workshop bildiri / poster | ICAIF (ACM Int'l Conf. on AI in Finance) — finans-AI'ın amiral konferansı | Prediction-augmented communication ön sonuçları | ~Kasım'26 veya '27 |
| C4 | Poster / extended abstract | AAMAS (Int'l Conf. on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems) — MARL'ın ana konferansı (extended abstract / demo track) | İletişim mimarileri karşılaştırması | ~Mayıs'27 (deadline Kasım'26 civarı — erken!) |
| C5 | Poster | Üniversite/enstitü lisansüstü araştırma günü veya TÜBİTAK / sektörel AI etkinlikleri | Projenin genel tanıtımı (bu seminer sunumunun poster sürümü) | Yıl içinde uygun bir tarih |
| C6 | Bildiri (opsiyonel, uluslararası) | CIFEr (IEEE Symp. on Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics) veya IJCNN / IEEE WCCI | Tezin bir alt-bölümü (örn. ensemble + RL) | 2027 |

### 8.6.3. Diğer Çıktılar (akademik dışı / tamamlayıcı)

- Açık kaynak repo + reprodüksiyon paketi (GitHub) — baseline dondurulduğunda; M2/M6 makaleleriyle birlikte yayınlanır (DOI için Zenodo arşivi).

- Dash dashboard'un canlı demo'su — savunma ve poster sunumlarında interaktif gösterim.

- Teknik blog yazısı / Medium serisi (opsiyonel) — projenin görünürlüğü için, makale submission'lardan sonra.

- Yüksek lisans tez metni — enstitü formatında, açık erişim (YÖK Tez Merkezi).

### 8.6.4. Önerilen Yayın Stratejisi (sıra)

- Önce M2'yi çıkar (Kas-Ara'26): Deneyleri hazır, risk düşük → ilk yayın garantisi, CV'ye erken katkı, tez Böl. 4'ün hakemli versiyonu.

- C2/C3 ile görünürlük (Eki-Kas'26): MARL altyapısı çalışır çalışmaz bir konferans bildirisi → geri bildirim al, M1 öncesi "preliminary" damgası.

- M1 flagship'i tez deneyleri tamamlanınca (Nis-May'27): Tezin ana katkısı; en yüksek hedef dergi.

- M3 ve M4'ü tez yazımıyla paralel taslakla (Mar-May'27): M4 (Türkçe) düşük riskli, hızlı yayın; M3 savunma sonrasına sarkabilir.

- M5/M6 opsiyonel — vakit ve enerji kalırsa: Survey ve data descriptor, tez/literatürün yan ürünü olarak değerlendirilir.

Not: Hedef dergilerin güncel scope, ortalama hakem süresi (review turnaround) ve APC (açık erişim ücreti) durumu submission öncesi mutlaka kontrol edilmeli; özellikle Elsevier/IEEE Q1 dergilerde hakem süresi 3-9 ay olabileceği için M1'i Nisan'27'de submit etmek, kabul tez teslimine yetişmese de "submitted" statüsünü savunmada gösterebilmek için yeterli.

## 9. Sıkça Sorulabilecek Sorular ve Cevaplar (Q&A)

Danışman görüşmesi ve seminer sırasında gelmesi muhtemel sorular. Cevaplar, savunmada doğrudan kullanılabilecek biçimde yazıldı.

### A. Kapsam ve Tasarım Tercihleri

S1 — Neden BIST-30 hisseleri? Neden başka bir endeks / piyasa değil?

- Likidite ve veri kalitesi: BIST-30, Borsa İstanbul'un en likit, en yüksek işlem hacimli hisseleri. yfinance üzerinden OHLCV verisi tutarlı; coverage check ile %80+ kapsama garanti ediliyor. Daha küçük hisselerde ince işlem (thin trading), boşluk ve fiyat sıçraması sorunları RL eğitimini bozar.

- Sektörel çeşitlilik + makul ölçek: BIST-30 içinde banka, enerji, sanayi, perakende, holding, telekom, teknoloji sektörleri temsil ediliyor — tezin sektör-bazlı çoklu-ajan tasarımı (~8 ajan) için doğal bir gruplama sağlıyor. Aynı zamanda 30 varlık, RL state/action uzayını yönetilebilir tutuyor (S&P500 gibi 500 varlık ile MARL pratik limitleri zorlardı).

- Akademik boşluk: Multi-agent DRL literatürü ezici çoğunlukla S&P500 / ETF üzerinde. BIST gibi bir gelişen piyasa (yüksek enflasyon, TL volatilitesi, TCMB faiz politikaları) üzerinde multi-agent DRL çalışması yok denecek kadar az — tezin özgün konumlanması buradan geliyor.

- Ana referansla uyum: Ansari et al. (2024) metodolojisi başka bir piyasada uygulandı; biz onu BIST'e uyarlayarak hem replikasyon yapıyoruz hem de yeni bir piyasada test etmiş oluyoruz.

S2 — Bu sistem anlık (intraday) al-sat botu mu?

- Hayır. Bu, günlük frekansta çalışan, bir yatırım stratejisi / portföy yönetimi çerçevesi. Amaç saniyelik fiyat hareketlerinden kâr çıkarmak (HFT) değil; makro, fundamental ve teknik bilgiyi birleştirerek orta vadeli, risk-ayarlı bir varlık dağılımı politikası öğrenmek. Karar birimi gün sonu kapanış verisi; ajan "bugün hangi hisselere ne kadar ağırlık" sorusuna cevap veriyor. Intraday/HFT, türev ürünler, kaldıraç ve short selling açıkça kapsam dışı (bkz. §4.2 / §5).

- Bu tercih bilinçli: günlük frekans makro/fundamental verinin anlamlı olduğu ölçek; ayrıca işlem maliyeti, slippage ve veri kalitesi açısından akademik olarak savunulabilir bir kurulum.

S3 — Neden RL? Neden klasik portföy optimizasyonu (Markowitz, Black-Litterman) veya saf supervised learning değil?

- Klasik optimizasyona göre: Markowitz/Black-Litterman parametrik varsayımlara dayanır (getiri normalliği, durağan kovaryans). Türk piyasası rejim değişimleri, fat-tail dağılımlar ve enflasyon şoklarıyla bu varsayımları sık bozar. RL model-serbest: piyasayı önceden modellemeden, sıralı karar problemini (her gün → aksiyon → ödül → yeni durum) doğrudan optimize eder; işlem maliyeti, pozisyon limitleri, turnover cezası gibi kısıtları ödül fonksiyonuna doğal biçimde gömebilir.

- Saf supervised learning'e göre: Bir tahmin modeli "yarın fiyat artacak mı?" sorusuna cevap verir ama "ne kadar pozisyon alayım, mevcut portföyümü nasıl ayarlayayım, riski nasıl yönetirim" sorularını çözmez. RL, tahmini bir girdi olarak kullanıp eylem politikasını öğreniyor. Bu yüzden ikisi rakip değil tamamlayıcı: bu projede supervised ensemble tahmin sistemi RL'in içine besleniyor (bkz. S8).

- Literatür eğilimi: 2023-2026'da DRL-portföy alanı olgunlaştı (FinRL, ElegantRL); Ansari et al. (2024) bu yaklaşımın güncel bir örneği.

### B. RL Algoritmaları

S4 — Hangi RL algoritmalarını kullanıyorsunuz ve her biri kısaca nasıl çalışır?

Stable-Baselines3 üzerinden üç algoritma destekleniyor: PPO (önerilen/varsayılan), A2C, TD3.

- PPO (Proximal Policy Optimization): On-policy bir policy-gradient yöntemi. Politikayı her güncellemede "çok fazla değişmesin" diye bir clipped surrogate objective ile sınırlar; böylece eğitim kararlı kalır, hiperparametrelere fazla duyarlı olmaz. Bizim için varsayılan — finansal verinin gürültülü ve non-stationary olduğu ortamda en güvenilir yakınsama profilini veriyor.

- A2C (Advantage Actor-Critic): PPO'nun daha basit, senkron atası. Actor (politika) ve critic (değer fonksiyonu) ağlarını avantaj tahminiyle birlikte günceller; clipping yok. Paralel ortamlarla çok hızlı eğitilir ama daha az kararlı, hiperparametre ayarına daha hassas — hız/baseline karşılaştırması için tutuyoruz.

- TD3 (Twin Delayed DDPG): Off-policy, deterministik politikalı, sürekli aksiyon uzayı için tasarlanmış aktör-kritik yöntemi. İki Q-ağı (twin) ile aşırı-iyimser değer tahminini bastırır, gecikmeli politika güncellemesi (delayed) ve hedef-aksiyon gürültüsüyle kararlılık sağlar; experience replay kullanır (örnek verimliliği yüksek). Sürekli pozisyon ağırlıkları için doğal bir aday.

S5 — Neden diğer RL algoritmaları (SAC, DDPG, DQN, Rainbow, A3C, IMPALA...) seçilmedi?

- DQN / Rainbow / değer-tabanlı yöntemler: Discrete aksiyon uzayı için tasarlandı. Portföy ağırlığı / pozisyon boyutu doğası gereği sürekli (continuous) — DQN ile ifade etmek için aksiyonu kabaca bölmek (örn. "al/sat/bekle") gerekir, bu da bilgi kaybı demek. Bu yüzden değer-tabanlı discrete yöntemler dışarıda.

- DDPG: TD3'ün atası; aynı problem ailesini çözer ama değer aşırı-tahmini ve hassas hiperparametreler nedeniyle daha kırılgan. TD3 onun "düzeltilmiş" hali olduğu için DDPG yerine TD3'ü tercih ediyoruz.

- SAC (Soft Actor-Critic): Güçlü bir off-policy continuous yöntem (entropi regularizasyonu, iyi örnek verimliliği). Kapsam dışı bırakma nedeni pratik: Ansari et al. (2024) referansının kullandığı algoritma ailesiyle hizalı kalmak, ve üç algoritmanın (on-policy stabil PPO + hızlı A2C + off-policy TD3) zaten paradigma çeşitliliğini kapsaması. SAC ileride kolay eklenebilir bir genişletme (docs/guides/ALGORITHMS.md'de yer tutucu var) — tezde gerekirse ablation'a dahil edilebilir.

- A3C / IMPALA / dağıtık yöntemler: Asıl avantajları büyük ölçekli paralel altyapı; tek-GPU akademik kurulumda kazanımları sınırlı, ek karmaşıklık değmiyor.

- MARL-spesifik (MAPPO, QMIX, MADDPG): Bunlar tezin çoklu-ajan fazında (Milestone 2+) devreye girecek — PettingZoo + RLlib üzerinden. Mevcut faz tek-ajanlı olduğu için henüz kullanılmıyor.

- Özet konumlandırma: "Tek bir algoritmaya bağlanmak yerine, üç farklı RL paradigmasından (stabil on-policy, hızlı on-policy, örnek-verimli off-policy) birer temsilci seçtik; bu hem sağlamlık karşılaştırması verir hem de Ansari referansıyla uyumludur."

### C. Tahmin Sistemi ve RL Entegrasyonu

S8 — Tahmin aracı tam olarak RL modelinin neresinde kullanılıyor?

- Tahmin sistemi, RL ajanının gözlem uzayını (observation / state space) zenginleştiriyor — yani RL'in girdisinde. RL ajanının ödül fonksiyonunda veya politika ağının iç mimarisinde değil.

- Somut olarak: her gün, her sembol için ensemble şu dört değeri üretiyor → tahmini getiri (predicted_return), tahmini yön (direction), tahmin güveni (confidence), ensemble uyumu (agreement). Bu dört değer (sembol başına +4 feature) RL state vektörüne ekleniyor. Faz 1'de state ~56 boyutluydu (bakiye + sahip olunan hisseler + OHLCV + teknik indikatörler); Faz 2'de buna +4×N tahmin özelliği eklendi.

- Pipeline akışı: feature_engineer → feature_selector → 5-model walk-forward eğitim → stacking ensemble → TATS düzeltici → SHAP açıklama → çıktı env/trading_env.py içindeki observation'a yazılıyor → RL ajanı (PPO/A2C/TD3) bu zenginleştirilmiş gözlemle karar veriyor.

- Neden böyle? Tahmin "yarın ne olur" bilgisini sağlıyor; RL "bu bilgiyle ne yapmalıyım" politikasını öğreniyor. Tahmini doğrudan aksiyona çevirmek yerine RL'e bir sinyal olarak vermek, ajanın tahmine ne kadar güveneceğini (özellikle confidence feature'ı sayesinde) ve onu diğer bilgilerle nasıl harmanlayacağını kendi öğrenmesini sağlıyor — tahmin yanıldığında sistem tamamen çökmüyor.

- Tezde değişecek olan: Şu an tahmin "ham feature" olarak gözleme giriyor (Seçenek I). Tezin özgün katkısında tahmin güveni/yönü, çoklu-ajan kurulumunda ajanlar arası iletişim kanalına beslenecek (Seçenek II — trust-weighted communication) ve ensemble meta-learner'ın rejim sinyali tüm ajanlara broadcast edilecek (Seçenek III). Yani entegrasyon noktası "gözlem" → "iletişim" yönünde derinleşecek.

S9 — Neden 5 ayrı tahmin modeli + stacking? Tek bir güçlü model (örn. sadece XGBoost veya sadece TFT) yetmez mi?

- Farklı model aileleri farklı hataları yapar: gradient boosting ailesi (XGBoost/LightGBM/CatBoost) tablo verisi ve doğrusal-olmayan etkileşimlerde güçlü; BiLSTM ve TFT zamansal bağımlılıkları yakalar. Stacking meta-learner, bu modellerin tahminlerini öğrenilmiş ağırlıklarla birleştiriyor — tek modelden daha düşük varyans, daha sağlam genelleme. Finansal seriler düşük sinyal/gürültü oranına sahip olduğu için "ensemble + denoising (ICEEMDAN) + trend düzeltme (TATS)" kombinasyonu tek modelden anlamlı fark yaratıyor. Ablation (DT vs DTF — ensemble'lı vs ensemble'sız) Milestone 0'da raporlanacak.

- Stacking'in kritik detayı: 3-yönlü kronolojik bölme (60/20/20) — base modeller ilk dilimde, meta-learner OOF (out-of-fold) tahminlerle ikinci dilimde, final test üçüncü dilimde eğitiliyor; böylece meta-learner'a sızıntı (data leakage) yok.

### D. Veri, Değerlendirme, Yöntem

S6 — Veri dönemi ne? Look-ahead bias / data leakage'a karşı ne yapıyorsunuz?

- Dönem: 2018-2026 günlük veri (pandemi dönemi + yüksek enflasyon dönemi dahil — rejim-bazlı analiz için bilinçli seçim). Tüm türetilmiş özellikler en az 1 gün gecikmeli (bugünün kararında bugünün kapanışından sonra bilinen bilgi kullanılmıyor). Eğitim walk-forward yapılıyor: her fold'da geçmişle eğit, gelecekte test; iki ardışık fold arasında purge gap (5 gün) ve embargo (3 gün) ile sınır bölgesindeki örnekler atılıyor (prev_test_end takibiyle). Ensemble meta-learner için ayrıca 3-yönlü kronolojik bölme. Sonuçlar walk-forward out-of-sample; tek bir şanslı dönemden değil.

S7 — Performansı nasıl ölçüyorsunuz? Sadece getiriye mi bakıyorsunuz?

- Hayır — risk-ayarlı metrikler esas. Raporlanan metrikler: Sharpe, Sortino, Calmar, Deflated Sharpe Ratio (Bailey & López de Prado — çoklu deneme yapıldığında "şans eseri yüksek Sharpe" riskini düzeltir), Profit Factor, Information Coefficient, Turnover, Max Drawdown. Tezde ayrıca istatistiksel anlamlılık testleri (t-test, Wilcoxon işaretli sıra testi, Diebold-Mariano) ile karşılaştırmalar; rejim-bazlı (boğa/ayı/yatay) ablation. Baseline olarak Ansari replikasyonu; danışman onaylarsa klasik baseline'lar da (buy&hold, eşit-ağırlık, mean-variance) eklenebilir (bkz. §8 madde 5).

### E. Çoklu-Ajan Vizyonu

S10 — Neden sektör-bazlı (~8 ajan)? Neden her hisse bir ajan (N=30) ya da hiyerarşik değil?

- Üç seçenek de masada (§5 tablosu, vision-and-scope §3.1). Sektör-bazlı ilk tercih çünkü: (i) ~8 ajan, CTDE (centralized training, decentralized execution) critic ağının makul ölçekte sağlam eğitilmesini sağlar — 30 ajanlı MARL'de non-stationarity ve convergence ciddi sorun; (ii) sektörler aynı makro şoka benzer tepki verir, yani doğal bir gruplama; (iii) sektörler arası iletişim finansal olarak anlamlı (bulaşma/contagion, sektör rotasyonu); (iv) literatürde sektör-bazlı MARL az — özgünlük. Her-hisse-bir-ajan literatürde bol ve eğitimi zor; hiyerarşik (sektör allocator + hisse selector) en özgün ama tez süresinde bitirilememe riski en yüksek — Milestone 2 fizibilite sonunda hafif hiyerarşi (sektör içi eşit/risk-parity ağırlık) eklenip eklenmeyeceğine karar verilecek.

S11 — Neden Stable-Baselines3'ten PettingZoo + RLlib'e geçiyorsunuz? Mevcut kodun üstüne multi-agent wrapper yazılamaz mı?

- Yazılabilir (Seçenek F1) ama custom wrapper bakım yükü yüksek ve kırılgan; attention/GNN gibi özel politika mimarilerini SB3'e entegre etmek zor. PettingZoo çoklu-ajan ortamlar için standart API; RLlib MAPPO/MADDPG/QMIX gibi MARL algoritmalarını hazır sunuyor ve custom policy ile attention/GNN entegrasyonuna izin veriyor. Mevcut SB3 kodu tek-ajan baseline olarak kalacak (referans noktası); yeni MARL mimarisi RLlib üzerine kurulacak. Geçiş maliyeti tahmini 1-2 hafta (env/trading_env.py → PettingZoo uyumlu env/marl_trading_env.py, reward ajan-başına, tracking yeniden). Bu, §8 madde 6'da danışman onayına sunulan bir karar.

S12 — Tüm bunlar bir tez süresine sığar mı? "Dipsiz kuyu" değil mi?

- vision-and-scope.md bu riske karşı yazıldı: net kapsam (§4.1) ve net kapsam dışı (§4.2) tanımlı; her milestone sonunda "checkpoint kararı" var — gecikme olursa kapsam daraltılır (örn. 3 iletişim mimarisi yerine 2, ya da hiyerarşi yerine düz sektör ajanları). Hesaplama bütçesi çıkarıldı (~150-300 saat net eğitim, RTX 4060'a 2-4 haftaya dağıtılır — yapılabilir). Başarı kriteri "%80'i gerçekleşsin" olarak gevşek tanımlı. Ayrıca proje modüler: erken bir makale (Makale 2 — ensemble + ICEEMDAN + TATS) zaten Milestone 1'de submit edilebilir durumda, yani tek bir "her şey ya da hiç" çıktıya bağlı değil.

S13 — Bu sistemle gerçek parayla işlem yapılacak mı?

- Hayır. Tüm sonuçlar backtest (geçmiş veri üzerinde simülasyon). Canlı para ile işlem açıkça kapsam dışı (§4.2). Bu akademik bir araştırma sistemi; amaç bir ürün değil, çoklu-ajan + tahmin-destekli iletişim hipotezini bilimsel olarak test etmek. Gerçek dağıtım, işlem maliyeti modellemesi, broker entegrasyonu, regülasyon — hepsi "future work".

S14 — Ansari et al. (2024)'ten farkınız ne? Sadece BIST'e mi taşıdınız?

- Faz 1-3'te metodolojiyi BIST'e uyarladık ve genişlettik: ICEEMDAN gürültü filtresi, TATS trend düzeltici, global makro göstergeler (VIX/US10Y/DXY), TCMB EVDS makro pipeline, ATR/Kelly risk yönetimi, SHAP açıklanabilirlik, genişletilmiş metrik seti (Sortino/Calmar/Deflated Sharpe/Turnover) — bunların hepsi orijinal makalede yok ya da farklı. Asıl özgün katkı tezde: Ansari tek-ajanlı; biz sektör-bazlı çoklu-ajan + ajanlar arası öğrenilmiş iletişim + tahmin sisteminin bu iletişime entegrasyonunu yapıyoruz. Yani Ansari = baseline, tez = onun üstüne kurulan yeni paradigma.

Bu belge yaşayan dokümandır; her milestone başında ve danışman geri bildirimlerinden sonra güncellenir.